全国2006年1月高等教育自学考试

建筑施工（一）试题

课程代码：02400

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.砖墙设置斜槎时，斜槎水平投影长度不应小于高度的（　　　）

A.1／4	 B.1/3

C.1/2	 D.2/3

2.采用井点降水，应持续到_______为止。（　　　）

A.基坑开挖完毕	B.基础工程施工完毕

C.上部结构施工完毕	D.通过计算确定

3.在沉管灌注桩施工过程中，若桩距过小最可能发生（　　　）

A.断桩	B.瓶颈桩

C.吊脚桩	D.桩尖进水进泥

4.内部振动器作业时宜（　　　）

A.慢插慢拔	B.慢插快拔

C.快插快拔	D.快插慢拔

5.P3007表示组合钢模板尺寸（　　　）

A.长300mm，宽700mm	B.长700mm，宽300mm

C.长750mm，宽300mm	D.长3000mm，宽750mm

6.应用钢管抽芯法进行后张法施工时，抽管时间应在（　　　）

A.初凝后，终凝前	B.初凝前

C.强度达到15％时	D.终凝后

7.正向扶直屋架时，起重机位于屋架_______一边，并升钩_______。（　　　）

A.上弦；降臂	B.上弦；升臂

C.下弦；降臂	D.下弦；升臂

8.当屋面坡度小于_______时，卷材应平行于屋脊铺贴。（　　　）

A.3％	B.6％

C.10％	D.15％

9.一座教学楼属于（　　　）

A.建设项目	B.单项工程

C.单位工程	D.分部工程

10.一组流水中，划分的施工段数属于（　　　）

A.工艺参数	B.空间参数

C.时间参数	D.力学参数

二、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

11.坡度系数

12.缩颈桩

13.砌墙接槎

14.防水混凝土

15.工作面

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16.基坑土壁的稳定主要是依靠土体的________________力和________________力来保持平衡的。

17.钢板桩的打设，通常可采用________________和________________方法。

18.泥浆护壁成孔灌注桩施工中，埋设护筒的作用是定位、保护________________、控制________________。

19.大体积混凝土浇筑方案可分为________________、________________、斜面分层三种。

20.________________抹灰的抹灰层一般由一层底层，一层________________层组成，两遍成活。

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

21.简述基坑土方开挖中应注意哪几个问题？

22.简述预制桩沉设对周围环境的影响及防治措施。

23.简述现浇钢筋混凝土结构和预制装配式钢筋混凝土结构的优缺点。

24.简述履带式起重机的起重高度、起重荷载及工作幅度与起重机臂长及仰角之间的关系。

五、计算题(本大题共4小题，每小题10分，共40分)

25.预应力屋架用后张法施工，孔道长度为20.8m，预应力筋为冷拉锰硅钢筋，直径为20mm，长度为7m。预应力筋一端采用螺丝端杆，另一端采用帮条锚具，螺丝端杆长320mm，在构件外的外露长度为120mm，帮条锚具长度为80mm，对焊接头压缩量为25mm；预应力筋的冷拉率为5％，冷拉弹性回缩率为0.5％，冷拉钢筋的弹性模量Es＝2×105N/mm2。张拉程序采用0→1.05σcon 持何2minσcon,σcon=425N／mm2。试计算预应力钢筋的下料长度和施工最大张拉力。

26.某车间跨度21m。柱距6m，吊柱时起重机沿跨内开行，起重半径为7m，开行路线距柱轴线5.5m。已知柱长12m，牛腿下绑扎点距柱底8.55m。（1）试按旋转法施工画出柱子的平面布置图（只画1根）；（2）画出柱子吊装高度计算的简图。

27.某分部工程由A，B，C，D四个施工过程组成，划分为四个施工段，各施工过程在各施工段上持续时间如下表所示。试组织流水施工，并绘制施工进度计划表。

| 施工段 施工过程 | 施工持续时间（d） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ① | ② | ③ | ④ |
| A | 3 | 2 | 1 | 4 |
| B | 2 | 3 | 2 | 3 |
| C | 1 | 3 | 2 | 3 |
| D | 2 | 4 | 3 | 1 |

| 施工过程 | 施 工 进 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

28.根据以下条件绘制双代号网络图，并用图上计算法计算各工作的时间参数TESi-j、TEFi-j、TLSi-j、TLFi-j、FTi-j、FFi-j；同时用双线标出关键线路。其中时间参数表示形式约定为：

| TESi-j | TEFi-j |
| --- | --- |
| TLSi-j | TLFi-j |
| FTi-j | FFi-j |

| 工作名称 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧前工作 | － | － | A | A | B，C | D | D | A，E，F |
| 持续时间 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |