全国2010年1月高等教育自学考试

建筑施工（一）试题

课程代码：02400

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.下列基坑支护结构属于重力式支护结构的是(      )

A.水泥旋喷桩	B.地下连续墙

C.钢板桩	D.混凝土灌注桩

2.最后贯入度是指打桩时最后几击桩的平均入土深度？(      )

A.5	B.8

C.10	D.12

3.搭设脚手架时“一个步架高度”可以取值为(      )

A.1.0m	B.1.5m

C.2.0m	D.2.5m

4.为保证混凝土不产生离析现象，在浇筑时混凝土自由下落高度不宜超过(      )

A.1m	B.2m

C.3m	D.4m

5.硅酸盐水泥养护时浇水天数不得少于(      )

A.3昼夜	B.7昼夜

C.14昼夜	D.28昼夜

6.采用单机吊装柱子时，用旋转法起吊，应使(      )

A.柱子绑扎点、柱脚中心和杯口中心三点共圆

B.柱子绑扎点、柱顶中心和杯口中心三点共圆

C.柱子绑扎点和杯口中心两点共圆

D.柱子绑扎点和柱脚中心两点共圆

7.饰面砖粘贴前，应将饰面砖清扫干净，并至少浸水多少时间以上？(      )

A.1h	B.2h

C.5h	D.24h

8.某流水施工的流水步距总数为n，则施工过程数为(      )

A.n-1	B.n

C.n+1	D.n+2

9.一项工作的最早开始时间，是它所有紧前工作最早完成时间的(      )

A.最小值	B.最大值

C.中间值	D.平均值

10.基础工程属于(      )

A.单项工程	B.分项工程

C.单位工程	D.分部工程

二、名词解释（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

11.边坡坡度

12.冻结法

13.量度差值

14.冷粘法

15.流水节拍

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16.防治流砂的具体措施有在枯水期施工、________、打板桩、________、井点降低地下水位。

17.拆除扣件式钢管脚手架时应逐层由上而下，后装的先拆，先装的后拆，一般是先拆栏杆、脚手板、________，后拆________、纵向水平杆、立杆等。

18.钢筋的连接可分为________、________和机械连接。

19.倒置式屋面是指将憎水性________层设置在________层上面的屋面。

20.对于面积不大于1.2m2、不小于0.5m2的饰面板，其安装方法通常有________和________两种。

四、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

21.试对比“重锤低击”与“轻锤高击”的沉桩效果。

22.简述采用振动沉管灌注桩施工时产生断桩的主要原因和预防措施。

23.试在图示主次梁肋形楼板中布置施工缝，并说明理由。

题23图

24.简述地下防水混凝土结构施工中施工缝的留置与处理方法。

五、计算题(本大题共4小题，每小题10分，共40分)

25.计算图示钢筋的下料长度。已知：钢筋为直径24mm的一级钢筋；半圆弯钩增加长度为6.25d；量度差值为：45°:0.5d；90°:2d；135°:2.5d。

题25图

26.某建筑公司近期混凝土强度的30组统计资料如下（单位：MPa）：27.65，26.43，38.42，38.22，36.54，37.42，33.16，34.18，36.87，34.2，26.1，35.7，26.54，36.73，43.57，26.87，30.2，29.8，34.2，37.6，40.8，42.65，35.4，30.52，36.7，31.3，32.75，30.52，32.2，25.96。（1）现要求配制C30级混凝土，试求混凝土的配制强度。（2）若实验室配制的混凝土配合比为1∶2.65∶5.23，水灰比为0.5，现场实测砂含水率为2.5％，石子含水率为3.4％，试求施工配合比及水灰比。

27.已知无节奏专业流水的各施工过程在各施工段上的流水节拍如题27表（a）表所示，试组织流水施工，在题27表（b）中画出横道图，并说明相邻工序之间的流水步距。

题27表（a）

| 施工段 施工过程 | 施工持续时间（d） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ① | ② | ③ | ④ |
| A | 2 | 3 | 3 | 2 |
| B | 2 | 4 | 2 | 3 |
| C | 2 | 3 | 4 | 3 |
| D | 4 | 3 | 2 | 3 |

题27表（b）

| 施工过程 | 施工进度（d） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28.按下表所列的逻辑关系绘制双代号网络图，并用图上计算法计算各工作的时间参数ESi-j、EFi-j、LSi-j、LFi-j、TFi-j、FFi-j；同时标出关键线路。其中时间参数表示形式约定如下：

| ESi-j | EFi-j | TFi-j |
| --- | --- | --- |
| LSi-j | LFi-j | FFi-j |

题28表

| 工作名称 | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持续时间 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 紧前工作 | —— | —— | A | A | A,B | DE | E |