绝密 ★ 考试结束前

全国2013年1月高等教育自学考试

建筑施工（一）试题

课程代码：02400

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1．沉管灌注桩产生缩颈的原因是

A.泥浆比重过小	B.拔管过快，管内砼量小

C.孔壁坍塌	D.预制桩尖质量差

2.下列哪种施工机械可不排水施工?

A.铲运机	B.抓铲挖掘机

C.推土机	D.装载机

3.泥浆护壁成孔灌注桩中所用泥浆最主要作用是

A.固壁	B.携砂

C.润滑	D.冷却

4.后张法的概念是

A.张拉钢筋与浇筑混凝土同时进行	B.后浇筑混凝土

C.先浇筑混凝土后张拉钢筋	D.先张拉钢筋后浇筑混凝土

5．在浇筑柱子时，应采用的浇筑顺序是

A.由内向外	B.由一端向另一端

C.分段浇筑	D.由外向内

6.混凝土搅拌时的投料顺序，宜采用

A.水泥→砂→石子	B.砂→石子→水泥

C.水泥→石子→砂	D.石子→水泥→砂

7.抹灰应分层操作，起找平作用的主要是

A.底层	B.中层

C.面层	D.灰饼

8.某工程由支模板、绑钢筋、浇筑混凝土3个分项工程组成,它在平面上划分为6个施工段,该3个分项工程在各个施工段上流水节拍依次为6天、4天和2天,则其工期最短的流水施工方案为

A.18天	B.20天

C.22天	D.24天

9.施工单位负责编制的各类施工组织设计应经过审批后实施，审批人为

A.施工企业总经理	B.建设单位或监理工程师

C.上级主管的总工或主任工程师	D.项目技术负责人

10.某分部工程双代号网络图如下图所示，图中错误是

A．存在循环回路	B.节点编号有误

C.存在多个起点节点	D.存在多个终点节点

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共5小题，每空1分，共10分)

11.网络计划中的虚工作既_________，也不消耗_________。

12.有主次梁的楼板，宜顺着_________方向浇筑混凝土，其施工缝应留在次梁跨度的中间_________范围内。

13.混凝土浇筑工作应尽可能连续进行，如须间歇时，应在下层_________前，将上层混凝土浇筑振捣完毕。如间歇时间过长，则应按_________处理。

14.钢筋混凝土预制桩与桩尖位于坚硬土层时，打桩的控制标准以_________为主，以_________作为参考。

15.单位工程施工组织设计是以一个_________为编制对象，用以指导其施工全过程的各项施工活动的_________文件。

三、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

16.工期优化

17.流水步距

18.综合吊装法

19.先张法

20.土的可松性

四、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

21.试述单位工程施工平面图的设计步骤。

22.简述模板拆除时间的确定及拆模顺序。

23.简述涂膜防水层的施工工艺。

24.试述砖墙砌筑的施工工序。

五、计算题（本大题共4小题，每小题10分，共40分）

25.计算如图钢筋（直径16）的下料长度和它的重量。

26.根据表中逻辑关系，绘制双代号网络图。

| 工作 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧前 工作 | - | - | A | A | B | D、E | B | F | F | C、H |
| 紧后 工作 | C、D | E、G | J | F | F | H、I | - | J | - | - |

27.某分部工程流水节拍如表所示，试计算流水步距和工期，并作施工进度表。

| 施 工 流水节拍 段 施工 过程 | ① | ② | ③ | ④ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 3 | 2 | 1 | 4 |
| B | 2 | 3 | 2 | 3 |
| C | 1 | 3 | 2 | 3 |
| D | 2 | 4 | 3 | 2 |

28.请写出填土压实系数的基本概念和计算公式，并确定填土压实的质量检查方法。