绝密 ★ 考试结束前

# 全国2013年10月高等教育自学考试

## 建筑施工（一）试题

课程代码：02400

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1．跨度为6m、混凝土强度为C30的现浇混凝土板，拆除模板时要求混凝土强度至少达到

A．15N/mm2	B．21N/mm2

C．22.5N/mm2	D．30N/mm2

2.装饰抹灰与一般抹灰的区别在于

A．面层不同	B．基层不同

C．底层不同	D．中层不同

3.在组织流水施工时,流水步距的意思是

A．某施工专业队在某一施工段的持续工作时间

B．相邻两个专业工作队在同一施工段开始施工的最小间隔时间

C．某施工专业队在单位时间内完成的工程量

D．某施工专业队在某一施工段进行施工的活动空间

4.已知某工程网络计划中工作M的自由时差为3天，总时差为5天，现实际进度影响总工期1天，在其他工作均正常的前提下，工作M的实际进度比计划进度拖延了

A．3天	B．4天

C．5天	D．6天

5.土方回填时，土的夯实标准的指标是

A．可松性	B．天然密度

C．干密度	D．含水量

6.在下列措施中不能预防沉桩对周围环境的影响的是

A．采取预钻孔沉桩	B．设置防震沟

C．采取由远到近的沉桩顺序	D．控制沉桩速率

7.砖墙的一般日砌高度宜不超过

A．3米	B．2.5米

C．2米	D．1.8米

8.后张法施工较先张法的优点是

A．不需要台座、不受地点限制	B．工序少

C．工艺简单	D．锚具可重复利用

9.在吊装屋架时，吊索与水平夹角α

A．≥30°	B．≤30°

C．≤45°	D．≥45°

10.为保证场内运输畅通，主要道路的宽度不应小于

A．5M	B．5.5M

C．6M	D．6.5M

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

11．涂膜防水屋面

12.双代号网络图的节点

13.施工段

14.后张法

15.基坑边坡坡度

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

16.对工业厂房柱子进行一点绑扎吊装时，吊装方法有______和______。

17.多立杆脚手架为加强纵向稳定性和整体性，必须设置______（杆件），该杆件的连接采用______的方式，并应采用回转（万向）扣件。

18.在组织建筑施工时，按一个或几个单位工程项目组织分区域、分部、分项工程的施工，可以采用______、______和流水施工三种组织设计。

19.建筑工程防水按其构造做法可分为结构自防水、______和______。

20.填土的压实方法有______、______和振动压实法等。

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

21.简述砖墙面一般抹灰的施工方法。

22.试述对钢筋进行隐蔽工程验收的主要内容。

23.简述单位（土建）工程网络计划的编制步骤。

24.人工挖孔桩施工的安全注意事项有哪些？

五、计算题（本大题共4小题，每小题10分，共40分）

25.某混凝土实验室配合比为1∶2.12∶4.37，W/C=0.62，每立方米混凝土水泥用量为290kg，实测现场砂含水率3%，石含水率1%。

试求：（1）施工配合比？

（2）当用350升（出料容量）搅拌机搅拌时，每拌一次投料水泥、砂、石、水各多少？（注：现场水泥为袋装水泥）

26.根据表中逻辑关系，绘制双代号网络图。

| 工作 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧前工作 | — | — | — | A、B | B | C、D、E |

27.某工程有四个施工过程，四个施工段，流水节拍如下表，其中砌基础完成后需养护两天后再进行回填土施工。试组织流水施工。

| 施工过程 | 施工段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 挖土方 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 做垫层 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 砌基础 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 回填土 | 3 | 2 | 4 | 3 |

28.试计算下图钢筋的下料长度并计算其重量？（钢筋容重：0.00617d2）