浙江省2003年7月高等教育自学考试

建筑施工(二)试题

课程代码：02655

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共10分)

1.为保证专业工作队能连续作业，应使m≥n其适用条件是(      )。

A.单层建筑                B.多层建筑

C.与层次无关              D.以上都不是

2.履带式起重机工作参数起重量Q，起重半径R，起重高度H之间的关系为：当起重臂仰角不变，随着起重臂长度的增加(      )。

A.Q增加，则R增加，H减小

B.Q增加，则R减小，H增加

C.Q减小，则R增加，H增加

D.Q减小，则R增加，H减小

3.屋架的吊装，绑扎时吊索与水平线的夹角不宜小于(      )。

A.30°                B.45°

C.60°                D.90°

4.某一工程工程量为Q，产量定额为S，每天工作一班制，每班工人人数R，共分M段组织施工，则流水节拍为(      )。

A.QM∗S∗R                	B.Q∗RM∗S

C.Q∗SM∗R                		D.Q∗MR∗S

5.成倍节拍流水步距是各流水节拍的(      )。

A.最小公倍数                B.最大公约数

C.平均数                    D.加权平均值

6.网络计划优化的目标是(      )。

A.单一的                B.多元的

C.予定的                D.理想化的

7.非关键线路上的工作(      )关键工作。

A.都不是                B.肯定是

C.可能有                D.不一定

8.用于抹灰罩面的石灰膏，其热化时间不少于(      )。

A.3天                 B.7天

C.15天                D.30天

9.插入式振捣器操作时要(      )。

A.快插快拔                B.快插慢拔

C.慢插快拔                D.慢插慢拔

10.柱校正后，应立即灌注细石砼，所用砼强度等级与构件的砼强度等级(      )。

A.相同                 B.提高一级

C.提高二级             D.提高三级

二、填空题(每小题2分，共20分)

1.钻孔灌注桩的孔底沉渣厚度：端承桩≤_______mm，摩擦端承桩≤_______mm。

2.后张法单根粗钢筋的下料长度是指_______的长度。

3.某基坑土方开挖工程量为V1，基坑内建筑的基础所占体积为V2，则该基坑的回填土方工程量为_______。(KS为最初可松性系数，K′S为最终可松性系数。)

4.大体积砼可能产生的早期裂缝是由于_______的原因而产生的。

5.流水步距是指两个_______，进入_______中进行流水施工的_______。

6.预制钢砼方桩的沉桩施工方法有_______、_______和_______等几种。

7.流水施工具有可以充分利用_______，使生产过程具有_______特点。

8.钻孔灌注桩施工工艺中的二次清孔，其目的是_______。

9.施工方案包括_______和_______的选择，_______划分，工作展开顺序及施工安排等内容。

10.“后退向下、强制挖土”是_______式单斗挖土机的工作特点；而“直上直下，自重挖土”则是_______式单斗挖土机的工作特点。

三、简述题(每小题7分，共42分)

1.大体积砼结构施工应注意哪些问题?砼浇筑方案有哪些?

2.简述施工方案的评价指标。

3.砖砌体接槎有哪些处理方法?

4.泵送混凝土对材料有什么要求?

5.简述网络计划的主要优点。

6.简述组织单位工程流水施工的基本条件。

四、计算题(共28分)

1.某一工程划分6个相同的施工段，该工程有4项相续进行的工作A、B、C、D。各工作在每一施工段上的持续时间分别为KA=2周、KB=6周、KC=4周、KD=2周。试用水平图表表示一般成倍节拍流水的施工进度计划。(8分)

2.某24m预应力拱形屋架，后张法施工，采用二层叠浇，自上而下进行张拉，底层张拉力比上层张拉力大5%，预应力筋为2Φl25(Ry=530Mpa)，预应力筋分两批张拉，第二批张拉时，第一批损失预应力为35Mpa。采用一次张拉程序。求预应力钢筋张拉力。(10分)

3.某三跨厂房的地坪工程，各跨上的施工工序时间如下表，求

| 施工工序 施工段 | A 填土压实 | B 钢砼地坪 | C 压光割缝 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一跨 | 4 | 3 | 2 |
| 第二跨 | 3 | 3 | 1 |
| 第三跨 | 3 | 4 | 3 |

(1)该工程施工计划的双代号网络图、关键线路及工期。

(2)工序及各施工段上的总时差及局部时差。(10分)