浙江省2007年4月高等教育自学考试

建筑施工（二）试题

课程代码：02655

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.打桩过程如出现贯入度骤减，桩锤回弹增大，应（     ）

A.减小锤重	B.增大锤重

C.减小落距	D.增大落距

2.沉管灌注桩施工中当桩距较密且采用逐排连续打桩时，容易产生（     ）

A.断桩	B.缩颈桩

C.吊脚桩	D.桩身混凝土强度不足

3.扣件式钢管脚手架的承载能力取决于（     ）

A.钢管的直径与壁厚	B.边墙杆布置形式与间距

C.横杆的步距与立杆的纵距	D.扣件的材料与做法

4.每组混凝土试块3个试件的取样制作，应选择在浇筑地点的（     ）

A.同盘混凝土中	B.同批混凝土中

C.同标号的混凝土中	D.同一个验收单元的混凝土结构构件中

5.已知两根纵向受力的HRB335钢筋直径分别为12mm和14mm,当采用单面搭接焊进行连接时，该连接区段的长度为（     ）

A.130mm	B.140mm

C.490mm	D.500mm

6.在预应力混凝土施工时不需要台座设备，不必预留孔道与灌浆的方法是（     ）

A.无粘结后张法	B.后张法

C.先张法	D.电热法

7.涂膜防水施工的最大缺点是（     ）

A.操作繁杂，速度慢	B.涂料需加热熬制，劳动条件差

C.涂膜厚度在施工中难保持均匀	D.涂料价格昂贵，修补困难

8.网络图的关键线路是（     ）

A.组成的节点与箭线最多的线路	B.各工作持续时间之和最长的线路

C.全部由关键节点组成的线路	D.不含虚工作的线路

9.起重臂可回转360°和起伏的起重机是（     ）

A.独脚起重机	B.人字起重机

C.悬臂起重机	D.牵缆式起重机

10.分部工程施工组织设计应突出（     ）

A.全局性	B.综合性

C.作业性	D.指导性

二、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

11.SMW工法

12.嵌补模板

13.施工缝

14.外防内贴法

15.有节奏流水

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16.振动沉管灌注桩根据土质情况和荷载要求，可分别选用________、________和反插法等三种施工方法。

17.为保证外脚手架的安全使用，搭设时必须将地基土作________处理，并加设________。

18.按其搅拌工作原理，混凝土搅拌机分________和________两类。

19.采用镦头锚具的钢丝束，其钢丝下料长度的相对误差不得大于________mm，为达到这个要求，钢丝下料方法通常采用________法。

20.组织施工的基本方式有________施工、________施工及流水施工等三种。

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

21.细砂土层中进行深基坑开挖时应选择集水坑降水法还是井点降水法？为什么？

22.简述无粘结预应力筋的锚固区的处理。

23.分件吊装法与综合吊装法的吊装顺序是怎样的？如果需要充分发挥起重机的工作性能，应选择哪种吊装方法？

24.编制单位工程施工进度计划需要划分施工过程时，应注意哪些问题？

五、计算题(本大题共4小题，每小题10分，共40分)

25.已知某地下室基坑开挖的坑底平面尺寸为直径D=20m的圆周，坑底深4.0m，挖土边坡

1∶0.5，地下水位离地面0.6m，地下水位以上为杂填土，地下水位以下6.2m为细砂土，再往下则是不透水层，细砂土渗透系数K＝5m/d。拟采用轻型井点降低地下水位，滤管长度不限定，井点管与边坡距离0.8m，与总管连接间距1.6m。又知单井出水量q＝25m3/d，总涌水量Q＝1.366K(2H-s)s/(lgR-lgx0)。试求：（1）总管长度与井点管埋深；（2）基坑总涌水量。

26.某混凝土搅拌采用出料容积为0.35m3的自落式搅拌机，进出料容积比为1∶0.65，混凝土配合比为1∶2.56∶5.5，每m3混凝土水泥用量为275kg，用水量135kg，试求：

（1）用散装水泥时，每拌混凝土投料各多少？

（2）用袋装水泥时，每拌混凝土投料各多少？

27.某两层框架办公楼梁板施工过程为：立模1天→绑扎钢筋1天→浇筑混凝土1天，底层混凝土浇筑后需养护2天才能在其上层立模，养护5天才能在其上层浇筑混凝土。在保证各工作队连续作业的条件下试求每层至少的施工段数，并按等节拍流水方式计算完成整个办公楼梁板浇筑的工期，绘制流水进度表。

题27表

| 施工过程 |  | 施 工 进 度 （天） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

28.计算如下所示网络图的六个时间参数（ESi-j、EFi-j、LSi-j、LFi-j、TFi-j、FFi-j），指出关键线路。图中箭线上方字母表示工作代号，箭线下方数字表示工作持续天数。如采用图上计算法时，时间参数表达约定为：

题28图