浙江省2012年4月高等教育自学考试

建筑施工(二)试题

课程代码：02655

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.打桩时如发现桩锤在沉桩过程回弹经常较大，可能是由于（      ）

A.桩锤太轻	B.桩锤落距过小

C.桩身强度不足	D.锤击频率过高

2.沉管灌注桩施工时，桩管与桩尖的接触处应（      ）

A.采用法兰连接	B.焊接

C.垫上麻绳	D.不作任何连接措施

3.脚手架合适的离墙距离是（      ）

A.0.1m～0.25m	B.0.35m～0.5m

C.0.75m～1.0m	D.1.2m～1.5m

4.某组混凝土试块三个试件的试压强度分别为0.9R、R及1.2R，则该组试块的强度代表值为（      ）

A.0.95R	B.1.0R

C.1.03R	D.不作为强度评定的依据

5.为使钢筋长度符合设计要求，钢筋下料制备时应按（      ）

A.中心线总长度	B.外包尺寸总长度

C.内包尺寸总长度	D.施工图注明的尺寸总长度

6.在预制厂预制单一的预应力混凝土构件时，一般采用（      ）

A.先张法	B.后张法

C.无粘结后张法	D.电热法

7.涂膜防水施工时，各道涂层之间要（      ）

A.上厚下薄，相互平行	B.上厚下薄，相互垂直

C.厚薄均匀，相互平行	D.厚薄均匀，相互垂直

8.网络图的一根实箭线表示（      ）

A.一项工作	B.一项工作的状态

C.工作持续时间的长短	D.视具体情况可为一项工作或工作流向

9.当屋架跨度l＝32m时，屋架绑扎方法可选择（      ）

A.采用横吊梁，两点绑扎法	B.两点绑扎法

C.采用横吊梁，四点绑扎法	D.四点绑扎法

10.单位工程施工平面图设计时，首先安排的是（      ）

A.水电管网的布置	B.起重机械的布置

C.运输道路的布置	D.材料、构件仓库、堆场布置

二、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

11.反砌法

12.混凝土受冻临界强度

13.预留孔道

14.干挂法

15.施工过程

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16.打桩质量控制主要包括两个方面：一是______是否满足设计要求；二是______是否在施工规范允许范围内。

17.门式脚手架又称为______，悬吊式脚手架又称为______。

18.在一定的温度条件下混凝土养护的关键是防止混凝土______，养护中当混凝土强度未达______Mpa前，不得在其上安装模板及支架。

19.锚具按其锚固原理，可分为______锚具和______锚具两类。

20.施工连续性是指______连续性与______充分利用两个方面。

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

21.简述围檩插桩法的施工过程及其优点。

22.混凝土浇筑时为什么需要留置施工缝？施工缝又是如何处理的？

23.简述抹灰底层、中层及面层的作用。底层为石灰砂浆时中层能否为水泥砂浆？为什么？

24.简述室内装饰采用自下而上施工流向的组织方法及其优缺点。

五、计算题(本大题共4小题，每小题10分，共40分)

25.某工程地下室，基坑底面尺寸为35m×16m，底面标高-7.0m，已知地下水位面标高为-3.0m，不透水层标高-15.0m，基坑边坡1∶0.5。拟采用轻型井点降水，其井管长度为6m，滤管长度不限定，同时为防止井管漏气，井管距离基坑边缘为0.7m。试确定：

（1）井点管高程布置；（2）井点管平面布置方式及总管长度；（3）基坑中心降水深度。

26.已知混凝土梁高1.8m，采用坍落度为70mm的普通混凝土，取β1＝1.0，β2＝1.0，浇筑速度为2.5m/h，混凝土入模温度15℃。求：（1）混凝土作用于梁模板的最大侧压力及有效压头高度。（2）如果浇筑速度改为1.2m/h，则最大侧压力及有效压头高度又是多少？（3）是否在拌制混凝土时掺有缓凝剂后，模板所受的最大侧压力值一定变大？

有关公式：t0=，F=0.22γct0β1β2v1/2

27.某施工项目由Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个施工过程组成，它在平面上划分为6个施工段。各施工过程在各个施工段上的持续时间依次为：3天、2天、1天，每个施工过程完成后其相应的施工段均有一天的组织间歇时间。试计算最短的流水工期，并编制如下所示流水进度计划表。

题27表    项目流水进度表

| 施工 过程 |  | 施工进度（天） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

28.计算如下所示网络图的六个时间参数（ESi-j、EFi-j、LSi-j、LFi-j、TFi-j、FFi-j），指出关键线路。图中箭线上方字母表示工作代号，箭线下方数字表示工作持续天数。如采用图上计算法时，时间参数表达约定为：

| ESi-j | LSi-j | TFi-j |
| --- | --- | --- |
| EFi-j | LFi-j | FFi-j |