浙江省2003年10月高等教育自学考试

建筑工程项目管理试题

课程代码：02658

一、填空题(每空1分，共10分)

1.项目具有三项主要特征：一是项目的一次性；二是项目目标的______；三是项目的______。

2.质量体系既然是一个“体系”，便应以______为其主要方法，该方法的核心是______。

3.人的不安全行为主要表现在身体缺陷、______和______三个方面。

4.网络计划的优化目标，包括______、______和______。

5.项目经理部向企业承包施工项目中的“二保”是指保上缴利润和______。

二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共10分)

1.(      )是实施阶段投资控制的最高限价。

A.标价                  B.合同价

C.估算价                D.预算价

2.(      )适用于小型的，专业性强，不需涉及众多部门的施工项目。

A.工作队式               B.部门控制式

C.事业部式               D.矩阵式

3.已知施工过程数为5，流水节拍为4天，施工段为4，无技术间歇和搭接，组织全等节拍流水，其工期为(      )。

A.32天               B.36天

C.40天               D.35天

4.分项工程等级评定中，容许偏差项目抽检点数中，建筑工程有(      )及以上实测值在标准容许范围内，被定为合格。

A.50%               B.60%

C.70%               D.80%

5.建设项目的竣工验收主要由(      )负责组织和进行现场检查、收集与整理资料。

A.建设单位               B.监理单位

C.施工单位               D.A或B

6.工序自由时差是指在不影响其紧后工序按(      )的前提下，工序所具有的机动时间。

A.最早开始时间开工

B.最迟完成时间结束

C.最早完成时间结束

D.最迟开始时间开工

7.单位工程竣工，在施工单位自检合格基础上，(      )应组织建设单位和设计单位对工程进行验收检查。

A.监理单位                  B.施工单位

C.质量监督部门              D.勘察单位

8.下列论述中，(      )是错误的。

A.全等节拍流水，流水节拍相等

B.全等节拍流水，流水步距等于流水节拍

C.全等节拍流水，流水参数减小，总工期随之增长

D.全等节拍流水，流水步距为常数

9.建设项目进度控制是指建设项目各阶段的工作顺序和(      )进行规划、实施、检查、协调及信息反馈等一系列活动的总称。

A.持续时间               B.逻辑关系

C.工艺关系               D.经济秩序

10.单位工程施工程序应遵守“先地下、后地上”、“先主体、后(      )”的基本要求。

A.基础               B.围护

C.装饰               D.设备

三、名词解释(每小题3分，共12分)

1.保证项目

2.质量检验

3.全部验收

4.网络计划优化

四、简答题(每小题5分，共40分)

1.概述施工项目管理与建设项目管理的区别。

2.施工项目管理的全过程包括哪几个阶段?

3.工业厂房基础封闭式施工的优点。

4.施工项目质量控制，质量体系建立的步骤。

5.施工项目现场管理评价哪几方面内容。

6.工作持续时间与费用关系有哪几种类型。

7.施工项目经理责任制应贯彻的原则。

8.施工项目经理部的主要业务部门有哪些?

五、计算题(每小题14分，共28分)

1.已知某工程有三个施工过程、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，五个施工段，每个施工段上的流水节拍分别为：Ⅰ：5、4、7、4、6(天)；Ⅱ：3、2、6、2、4(天)；Ⅲ：4、4、4、4、4(天)。在保证工作队连续施工的条件下，计算流水步距，绘制流水进度表。

2.计算双代号网络图的总工期，并标出关键线路。