浙江省2010年10月高等教育自学考试

建筑工程项目管理试题

课程代码：02658

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.双代号网络图和单代号网络图的最大区别是(     )

A.节点编号不同	B.表示工作的符号不同

C.使用范围不同	D.参数计算方法不同

2.建筑生产的流动性是由于建筑产品的_____造成的。(     )

A.周期长	B.固定性

C.多样性	D.体积庞大

3.流水施工的施工段数m和施工过程数n的正确关系是(     )

A.m<n	B.m≤n

C.m=n	D.m≥n

4.网络计划方法是_____的主要方法。(     )

A.安全控制	B.质量控制

C.进度控制	D.成本控制

5._____的主要内容是确定项目的管理模式和项目实施的组织模式，建立建设期项目组织的基本结构和责权利关系基本思路。(     )

A.工程项目组织设计	B.工程项目管理目标分析

C.工程项目实施总计划	D.编制管理规划大纲

6.网络图中的虚箭线(     )

A.占用时间，消耗资源	B.不占用时间，消耗资源

C.占用时间，不消耗资源	D.不占用时间，不消耗资源

7.在项目设计阶段的质量控制应考虑(     )

A.项目费用、时间、质量等目标之间的对立统一关系

B.使质量目标和水平具体化

C.进行技术准备

D.进行物质准备

8.单位施工组织设计一般由_____负责编制。(     )

A.建设单位的负责人	B.施工单位的工程项目主管工程师

C.施工单位的项目经理	D.施工员

9.确定成本目标是_____的内容。(     )

A.工程项目实施方针	B.工程项目实施总计划

C.项目管理规划大纲	D.工程项目组织设计

10.工程项目按性质分为(     )

A.建设项目	B.非生产性项目

C.生产性项目	D.更新改造项目

二、填空题(本大题共10小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11.项目的时间限制由_____、_____、结束期等构成。

12.按照组织效率原则，应建立一个规模_____、组织结构层次_____、结构简单、能高效率运作的项目组织。

13.工程项目组织的基本原则包括_____、_____适用性、灵活性和组织制衡原则。

14.工序质量控制点应设置在_____、_____、特殊结构和技术参数。

15.时标网络计划以实箭线表示_____，以波形线表示_____，以虚箭线表示虚工作。

16.施工组织设计按编制对象的不同分为_____、_____和分部分项工程施工组织设计三种。

17.施工组织设计是建筑工程组织施工的重要_____、_____和经济文件。

18.等节奏流水的特征是_____、_____。

19.根据项目实施的不同时间阶段，可将项目实施阶段的质量控制分为_____、_____和事后控制。

20.工程实际进度与计划进度的比较方法有_____、_____和“香蕉”形曲线比较法。

三、名词解释(本大题共3小题，每小题4分，共12分)

21.施工段

22.基本建设

23.工程项目

四、简答题(本大题共6小题，每小题6分，共36分)

24.简述工程项目管理的特点。

25.试述工程项目控制目标的制定程序。

26.简述工程项目成本控制的内容。

27.编制单位工程施工组织设计的依据有哪些?

28.什么是施工方案?施工方案要解决的主要问题是什么?

29.组织流水施工的条件是什么？

五、计算题(本大题共12分)

30.根据表中逻辑关系，绘制双代号网络图。

| 工作 | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧前工作 | — | — | A | A | B、C | D | D、E |
| 紧后工作 | C、D | E | E | F、G | G | — | — |