# 浙江省2011年10月高等教育自学考试

## 建筑工程项目管理试题

### 课程代码：02658

一、名词解释(本大题共4小题，每小题2分，共8分)

1.流水作业工期

2.项目经理

3.风险

4.施工项目

二、填空题(本大题共15小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

5.项目是由一组有起止时间的、相互协调的受控活动所组成的特定过程，该过程要达到符合规定要求的目标，包括时间、___________和___________的约束条件。

6.建筑工程安全生产管理的方针是___________、___________，建立健全安全生产责任制度和群防群治制度。

7.在安全控制中，不安全因素的分析主要包括人的不安全行为，___________和___________。

8.施工项目管理实施规划一般又称为标后设计，由___________组织编写。

9.对于工程项目管理而言，核心是___________控制。

10.流水施工实质就是连续作业，组织___________施工，它是工程施工___________控制的有效方法。

11.矩阵式项目管理组织中的成员的指令源有___________个。

12.我国的建设程序可以分为六个阶段即项目建议书阶段、___________、设计工作阶段、建设准备阶段、___________和竣工验收交付使用阶段。

13.整个工程项目竣工验收，一般要经过现场初验和___________两个阶段。

14.一般项目进行两阶段设计，即___________及施工图设计。

15.在《建筑法》中，明文规定：施工企业的___________对本企业的安全生产负责。

16.在单代号网络图中，工作之间的逻辑关系包括工艺关系和___________。

17.一般，建设工程质量控制的“PDCA”中，“C”指___________。

18.在建筑工程中，对于房间和外墙面的防渗漏的最低保修期限为___________年。

19.一次事故中死亡三人的事故是___________级重大伤亡事故。

三、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

20.工程项目的回访方式不包括(      )

A.季节性回访	B.技术性回访

C.交付使用时回访	D.保修期满前的回访

21.施工企业在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前___________，应当书面通知现场的项目监理机构。(      )

A.1小时	B.6小时

C.12小时	D.24小时

22.下列哪种施工项目组织形式比较适合于大规模综合性的施工项目任务?(      )

A.工作队式	B.直线职能式

C.矩阵式	D.事业部式

23.对于一般工程施工时间的总目标是(      )

A.合同工期	B.设计工期

C.实际工期	D.计划工期

24.下列不属于质量管理八大原则的是(      )

A.领导作用	B.全员参与

C.与供方互利	D.基于理论决策

25.决定事故发生的可能性大小的是(      )

A.第一类危险源	B.第二类危险源

C.第三类危险源	D.其他类危险源

26.建设工程通常采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是(      )

A.依次施工和流水施工	B.平行施工和流水施工

C.依次施工和平行施工	D.平行施工和搭接施工

27.组成联合体形式参加投标的，各单位之间的责任承担方式是(      )

A.按照联合体协议承担	B.分别承担各自出资比例所对应的责任

C.相互承担连带责任	D.由有责任的一方承担

28.单位工程施工平面图的绘制比例一般为(      )

A.1∶100—1∶200	B.1∶100—1∶300

C.1∶500—1∶1000	D.1∶200—1∶500

29.当厂房柱基础埋深大于设备基础埋深时，应采用___________施工。(      )

A.封闭式	B.敞开式

C.平行式	D.均不对

30.施工承包合同中规定不应由承包人自行承担责任的是(      )

A.施工组织设计和工程进度计划本身存在缺陷，未经工程师确认的

B.因工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工

C.因承包人自身原因造成实际进度与计划进度不符时

D.由于承包人原因造成的工程停工

31.在下列施工总平面图设计的步骤中，排序正确的是(      )

A.引入场外交通——布置仓库——布置场内交通——布置临时用房——布置水电

B.引入场外交通——布置场内交通——布置仓库——布置临时用房——布置水电

C.引入场外交通——布置仓库——布置场内交通——布置水电——布置临时用房

D.引入场外交通——布置场内交通——布置仓库——布置水电——布置临时用房

32.在工程网络计划中，工作N的最迟完成时间为第19天，其持续时间为6天，该工作有两项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第8天和第9天，则工作N的自由时差为___________天。(      )

A.3	B.4

C.5	D.6

33.一般，在工地上，变电所的有效供电半径为(      )

A.300-400m	B.400-500m

C.500-600m	D.600-700m

34.某工程有两个施工过程，在4个施工段上组织流水施工，其流水节拍分别为4、4、3、6和4、3、2、5，则流水施工工期为___________天。(      )

A.19	B.20

C.21	D.22

四、问答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

35.按照国家规定，必须实施监理的项目包括哪些？

36.质量监督部门的“六不准”指什么？

37.风险管理的流程有哪些？

38.施工单位竣工验收前的准备工作有哪些？

39.施工项目安全管理的程序是如何的？

五、计算题(本大题12分)

40.已知网络计划的资料如下表所示，试绘制双代号网络计划，并计算A、B、C、G四项工作的六个时间参数，并找出关键路线，求出总工期。

| 序号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧前工作 |  |  | A | B、C | C | D | E | F | G、H |
| 持续时间 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |

时间参数表：

| 序号 | ES | EF | LS | LF | TF | FF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |