绝密★考试结束前

浙江省2012年10月高等教育自学考试

建筑工程项目管理试题

课程代码：02658

本试卷分A、B卷，使用2006年版本教材的考生请做A卷，并将答题纸上卷别“A”涂黑；使用2012年版本教材的考生请做B卷，并将答题纸上卷别“B”涂黑。不涂或全涂，均以B卷记分。请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

A卷

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。错选、多选或未选均无分。

1.工程施工项目管理的主体是

A.工程施工项目	B.施工企业

C.建设单位	D.设计单位

2.下列________是工程项目管理的核心内容。

A.进度控制	B.质量控制

C.目标控制	D.费用控制

3.一般，我们通常所说的PDCA循环中，“PDCA”指

A.计划—检测—实施—执行	B.计划—执行—检测—实施

C.计划—检测—执行—实施	D.计划—实施—检测—执行

4.下列哪种施工项目组织形式，项目经理权力相对集中，运权的干扰少，决策及时、指挥灵活

A.工作队式	B.部门控制式

C.矩阵式	D.事业部式

5.对于双代号网络图中虚工序的理解，正确的是

A.占用时间、消耗资源	B.不占用时间、消耗资源

C.占用时间、不消耗资源	D.不占用时间、不消耗资源

6.下列关于关键线路描述正确的是

A.工作持续时间最长的线路	B.工作持续时间最短的线路

C.一部分线路是关键工作组成	D.总时差最小的工作

7.组成联合体形式参加投标的，各单位之间的责任承担方式是

A.按照联合体协议承担	B.分别承担各自出资比例所对应的责任

C.相互承担连带责任	D.由有责任的一方承担

8.中标通知书发出________内，中标单位应当与建设单位依据招标文件、投标书签定书面合同。

A.15天	B.10天

C.30天	D.60天

9.工程网络计划中，工作A的最早开始时间为第17天，其持续时间为5天，该工作有三项紧后工作，其最早开始时间分别为第25天、第27天和第30天，最迟开始时间分别为第28天、第29天和第30天，则工作A的自由时差为________天。

A.6	B.3

C.11	D.8

10.下列不属于质量管理八大原则的是

A.领导作用	B.全员参与

C.与供方互利	D.基于理论决策

11.下列关于项目经理的地位错误的是

A.项目实施的第一负责人	B.施工企业的法定代表人

C.施工项目实施的总负责人	D.项目各种信息的集散中心

12.下列不可以称为工程施工项目的是

A.单位工程	B.分部工程

C.单项工程	D.建设项目

13.工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价首先应由________提出。

A.监理工程师	B.承包人

C.发包人	D.工程造价管理部门

14.根据JGJ/T121-99《工程网络计划技术规程》，在双代号时标网络计划中是

A.以波形线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以实箭线表示工作的自由时差

B.以波形线表示工作，以实箭线表示虚工作，以虚箭线表示工作的自由时差

C.以实箭线表示工作，以波形线表示虚工作，以虚箭线表示工作的自由时差

D.以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差

15.在下列施工总平面图设计的步骤中，排序正确的是

A.引入场外交通——布置仓库——布置场内交通——布置临时用房——布置水电

B.引入场外交通——布置场内交通——布置仓库——布置临时用房——布置水电

C.引入场外交通——布置仓库——布置场内交通——布置水电——布置临时用房

D.引入场外交通——布置场内交通——布置仓库——布置水电——布置临时用房

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共13小题，每空1分，共20分)

16.我国的建设程序可以分为六个阶段即项目建议书阶段、________、设计工作阶段、建设准备阶段、建设实施阶段和________阶段。

17.一般项目进行两阶段设计，即________及________。

18.根据流水节奏的特征，流水作业可以分为________和________。

19.双代号网络图是以________及其两端节点的编号表示工作的网络图。

20.建筑工程安全生产管理的方针是________、________，建立健全安全生产责任制度和群防群治制度。

21.旁站监理指监理人员在工程施工阶段监理中，对关键部位、________的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。

22.在安全控制中，不安全因素的分析主要包括人的不安全行为，________和________。

23.事故的发生是两类危险源共同作用的结果，________是事故发生的前提。

24.自由时差是在不影响其________最早开始的前提下，本工作可以利用的机动时间。

25.在建筑工程中，对于房间和外墙面的防渗漏的最低保修期限为________年。

26.固体废弃物处理的基本思想是采取资源化、________和________处理，可综合利用和回收等。

27.建筑工程安全生产管理的方针是安全第一，预防为主，建立健全________制度和________制度。

28.施工流向的确定指单位工程在平面上或________上施工开始的部位及展开方向。

三、名词解释(本大题共4小题，每小题2分，共8分)

29.建设项目管理

30.流水节拍

31.危险源

32.成本

四、问答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

33.项目的特征有哪些？

34.施工项目现场管理的内容有哪些？

35.施工组织总设计的编制程序是如何的？

36.按照国家规定，必须实施监理的项目包括哪些？

37.安全事故处理的“四不放过”原则指什么？

五、应用分析题(本大题12分)

38.已知网络计划的资料如下表所示，试绘制双代号网络计划，并计算A、C、D、G四项工作的六个时间参数，并找出关键路线，求出总工期。

| 序号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧前工作 |  | A | B | B、C | C | D | E | F，G | G |
| 持续时间 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |

时间参数：

| 序号 | ES | EF | LS | LF | TF | FF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |

B卷

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。错选、多选或未选均无分。

1．项目是指按限定时间、限定费用和限定质量标准完成的一次性任务和管理对象。根据这—定义，下列不属于项目主要特征的是

A.项目的一次性	B.项目目标的明确性

C.项目的整体性	D.项目的重复性

2.施工项目全寿命周期是指

A.施工开始到竣工验收	B.投标开始到竣工验收

C.投标开始到保修期结束	D.施工开始后到保修期结束

3.施工速度最快的施工组织形式是

A.流水施工	B.平行施工

C.依次施工	D.交叉施工

4.网络图与流水图表相比，最大的优点是

A.能反映工序之间的前后关系	B.简单明了

C.形象直观	D.使用方便

5.单位工程施工方案主要确定________的施工顺序、施工方法和选择适用的施工机械。

A.单项工程	B.单位工程

C.分部分项工程	D.施工过程

6.施工项目总目标包括进度、质量、安全和

A.环境	B.成本

C.风险	D.新技术推广

7.编制单位工程施工组织设计时，工程概况的内容包括工程主要情况、工程施工条件和

A.施工方案	B.各专业设计简介

C.现场平面布置	D.进度计划

8.施工进度计划的检查与进度计划的执行是融汇在一起的。进度计划的检查方法主要是

A.排查法	B.优化法

C.排列图法	D.对比法

9.建设项目的竣工验收主要由________负责组织和进行现场检查、收集与整理资料。

A.施工单位	B.质量监督部门

C.监理单位	D.建设单位

10.在工程网络计划中，工作的总时差是指在不影响________前提下，该工作可以利用的机动时间。

A.紧后工作最早开始	B.后续工作最迟开始

C.紧后工作的最迟开始	D.紧后工作的最早完成

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共10小题，每空1分，共20分)

11.我国的建设程序分为六个阶段，即________、________、________、建设准备阶段、建设施工阶段和竣工验收交付使用阶段。

12.施工项目组织形式有多种，主要包括工作队式、部门控制式、矩阵式、________和________。

13.流水作业方法是合理组织产品生产的有效手段，它建立在分工协作和大批量生产的基础上，其实质就是________和________。

14.网络计划的基本模型是________。

15.网络计划的优化目标应按计划任务的需要和条件选定，包括工期目标、________和________。

16.在一个网络图中可能存在________条或________条关键线路。

17.总体施工准备包括技术准备、________和________。

18.单位工程施工平面图的评价指标包括施工用地面积及施工占地系数、________和________。

19.建筑工程安全生产管理必须坚持________、________的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。

20.当工程施工遇到冬季或雨季时，就要制定________和________措施，这被称为季节性施工措施。

三、名词解释(本大题共3小题，每小题4分，共12分)

21.流水节拍

22.施工项目管理规划大纲

23.施工项目成本

四、简答题(本大题共6小题，每小题6分，共36分)

24.工程项目监理的主要内容包括哪些？

25.简述施工组织设计的基本内容。

26.流水施工组织方式的主要特点有哪些？

27.简述施工项目技术管理的概念。

28.工程项目竣工验收标准包括哪些？

29.简述施工网络计划的排列方法。

五、计算题(本大题12分)

30.某两层现浇钢筋混凝土结构工程，其主体工程可分解为：支模板、扎钢筋、浇混凝土三个施工过程，其流水节拍均为2天，第一层浇完混凝土需要养护2天后才能进行第二层的施工，试组织流水施工。